## Sheet1
Sprint Project
Task | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Nama Developer | Status
Preprocessing Data | 2021-10-29 | 2021-11-05 | Dhimas | Done
Modelling CNN 1 | 2021-11-07 | 2021-11-10 | Dhimas | Done
Modelling CNN 2 | 2021-11-07 | 2021-11-10 | Anisa | Done
Modelling CNN 3 | 2021-11-07 | 2021-11-10 | Dhimas | Done
Modelling CNN 4 | 2021-11-07 | 2021-11-10 | Anisa | Done
Augmentasi Data | 2021-11-14 | 2021-11-20 | Dhimas | Done
Pretrained Model | 2021-11-15 | 2021-11-21 | Anisa | Done
Modelling with hparam | 2021-11-29 | 2021-12-04 | Dhimas | Done
Modelling with LR Scheduller | 2021-11-29 | 2021-12-04 | Anisa | Done
Testing Model VGG19 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | Anisa | Done
Configurasi Flask Model | 2021-12-29 | 2022-01-02 | Dhimas | Done
Deployment Heroku