## Sheet1
Sprint Project
Task | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Nama Developer | Status
Preprocessing Data | 2021-10-23 | 2021-10-27 | Dhimas | On Going
Modelling CNN | 2021-10-23 | 2021-10-27 | Anisa | Waiting
Augmentasi Data |  |  | Dhimas | Waiting
Pretrained Model |  |  | Anisa | Waiting
Frontend Web |  |  | Dhimas | Waiting
Backend Web |  |  | Dhimas | Waiting
Deployment |  |  | Anisa | Waiting
Testing |  |  | Anisa | Waiting