## Sheet1
Sprint Project
Task | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Nama Developer | Status
Preprocessing Data | 2021-10-29 | 2021-11-05 | Dhimas | Done
Modelling CNN 1 | 2021-11-07 | 2021-11-10 | Dhimas | Done
Modelling CNN 2 | 2021-11-07 | 2021-11-10 | Anisa | Done
Modelling CNN 3 | 2021-11-07 | 2021-11-10 | Dhimas | Done
Modelling CNN 4 | 2021-11-07 | 2021-11-10 | Anisa | Done
Augmentasi Data |  |  | Dhimas | Waiting
Pretrained Model |  |  | Anisa | Waiting
Frontend Web |  |  | Dhimas | Waiting
Backend Web |  |  | Dhimas | Waiting
Deployment |  |  | Anisa | Waiting
Testing |  |  | Anisa | Waiting